## Sheet2
Tarefa | Data de Início | Data de Fim | Duração
Relatório Inicial | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5
Finalizar requisitos e modelo E-R, incorporando eventuais correções | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3
Preparar estrutura de pastas e ambiente Python | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2
Implementar e testar a base de dados SQLite | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4
Desenvolver a lógica de negócio | 2026-11-06 | 2026-11-11 | 6
Desenvolver a interface web | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 5
Integrar as camadas e funcionalidades | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 4
Teste e correções | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2
Elaboração do relatório final | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 8
Revisão final do relatório e do projeto | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1
Entrega do projeto | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1